睿知库项目周报（6.8-6.14）

# 睿知库项目周报

项目负责人：陈爽

填报周期：6月8日 - 6月14日

## 一、项目状态

✔正常 / 关注 / 风险 / 阻塞

## 二、上周计划执行情况

请围绕上周计划逐项填写，作为项目上周实际进展的统一说明，不再单独重复填写“本周核心进展”。

| 上周计划事项 | 原计划完成时间 | 实际结果 | 是否完成 | 未完成原因及后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营方案库 - 复盘报告问题优化修复 | 六月 | 进行中 | / |  |
| 运营方案库 - 新增品牌年度运营建议分析报告（工作流搭建） | 六月 | 进行中 | / |  |
| 产品知识库 - 问答入口开放（周一培训会通知） | 6月8日 | 已完成 | 是 |  |
| 产品知识库 - 联合金标尺项目搭建问答测评流程 | 6月8日 | 已完成 | 是 | 整体准确率80% （测试前提：测试问题答案在知识库中存在） |
| 产品知识库 - 帮助中心、BUG、需求、在线支持工单各类知识库数据存储、可视化治理方案确定 | 6月18日前 | 未开始 | / |  |

## 三、下周重点计划9

1、运营方案库 - 复盘报告问题修复

2、运营方案库 - 新建品牌年度运营建议工作流 - 慧洁

3、运营方案库 - 运营分析流程嵌入策略顾问 - 珍羚&慧洁

4、运营方案库 - 运营分析流程skill化 - 慧洁

5、产品知识库 - 在线支持资料入库、华南资料入库

6、产品知识库 - 用户反馈使用问题优化

7、产品知识库 - 帮助中心、BUG、需求、在线支持工单各类知识库数据治理方案实现

8、产品知识库 - 定制能力文档沉淀、维护方案确定

## 四、异常情况及需协调支持

无

## 五、关键里程碑

产品知识库：

| 里程碑 | 计划时间 | 实际/预计时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程碑1：知识库管理后台搭建 | 五月初 | 5月10日 | 已完成 |
| 里程碑2：数据入库 | 5月10日 | 5月7日 | 已完成 |
| 里程碑3：问答能力可用性验证 | 五月底 | 进行中 | 进行中 |
| 里程碑3：内部使用入口开放 | 六月初 | 已完成 | 已完成 |
| 里程碑4：数据处理能力完善 | 六月 | 进行中 | 进行中 |

运营方案库：

| 里程碑 | 计划时间 | 实际/预计时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程碑1：数据清洗与入库 | 四月中旬 | 四月中旬 | 已完成 |
| 里程碑2：数据分析工作流搭建 | 四月中旬 | 四月中旬 | 已完成 |
| 里程碑3：数据指标库搭建 | 五月中旬 | 五月中旬 | 已完成 |
| 里程碑4：内部使用入口（客户复盘报告）开放 | 五月下旬 （落地场景一） | 五月下旬 | 已完成 |
| 里程碑5：策略建议可用性验证及优化 | 六月初 | 六月初 | 已完成 |
| 运营验收问题优化（0/25） | 新增 | 六月 | 进行中 |
| 品牌年度运营策略生成 | 新增 | 六月 | 进行中 |
| 策略建议工作流植入策略顾问 | 新增（落地场景二） | 待定 | 进行中 |
| 策略建议生成工作流skill化 | 新增（落地场景三） | 六月 | 进行中 |

## 填报说明

周报请于每周日前提交。

周报主要用于说明以下内容：

上周计划执行情况

下周重点计划

异常情况及需协调支持事项

关键里程碑变化情况

请尽量简洁填写，避免重复描述，非必要信息不展开。

其他非常规事项，统一纳入“异常情况及需协调支持”。

周报重点是便于快速判断：

上周承诺事项是否按计划完成

当前项目推进是否正常

下周重点安排是什么

是否存在需要协调或升级处理的问题