智能纪要：智变计划阶段性汇报会（按项目逐一汇报） 2026年6月2日

会议主题：智变计划阶段性汇报会（按项目逐一汇报） 会议时间：2026年6月2日（周二） 15:55 - 18:10 （GMT+08） 参会人：@魏美玲@陈爽@陈育彬▪里奥@傅珍羚@顾伟@桂田野@贺斌@何景俊@李靖宇@李洋@李玉婷@凌晨@罗号@苗子心@Roger 闵捷@盛建英@王爱洋@夏辉@许金婷@杨斌@杨柳@张珂

智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

# 总结

本次会议围绕多个项目进行阶段性汇报与讨论，涵盖智售助手、灵境工坊、睿知库等项目，对各项目进展、问题及后续计划进行了详细交流，旨在明确方向、解决问题，推动项目顺利推进。内容如下：

智售助手一期项目阶段性汇报

项目目标与进展

| 目标概述：一期目标是 7 月底推动导购销售线索能力在 2 - 4 个品牌稳定使用，沉淀 1 - 2 个对外标杆案例。目前兰卓丽 5 月 21 日已扩大 20 家门店使用，固执预计 6 月初扩展到 20 - 30 家门店。 品牌应用情况：具备案例潜力的品牌有兰卓丽和固执；卡莉朵拉和卡尔丹顿有使用但转化链路不完整；莱斯丹、天创和 B11 待观察。品牌和导购认可商机判断，但话术和推品存在问题，未通过销售线索话术直接跟进。 | 智售助手品牌应用情况分析 |
| --- | --- |

话术与体验优化

话术优化：针对兰卓丽增加内衣知识库；优化生日和推品话术，避免错判；重构话术，结合权益推荐商品；拆分工作流，将生成时间从约 1 分钟缩短到 30 - 40 秒。

体验问题：部分导购认为话术优化不足，倾向自行修改，导致数据未体现；生成时间仍被认为过长，有待进一步优化。

阶段建议与策略

建议：不调整 7 月底产出案例的目标，优先修复产品体验问题，推进重点品牌，观察并增加配合度高的品牌。

策略：优化话术和推品权重排序，保持与重点品牌交互，提升转化数据，挖掘配合度高的品牌，持续优化产品体验。

灵境工坊项目阶段性汇报

项目目标与进展

目标：五一节后对接外部爱诗智能体，搭建视频脚本和拆解的 Skill，维护语料库，6 月底前交付杨斌团队供客户生成视频使用。

进展：已完成对接爱诗和视频脚本专家及 Skill 的搭建，正在进行视频拆解语料库的 Skill 搭建。

关键节点情况

爱诗智能体对接：当前版本与原版本差异不大，爱诗 6 月中旬迭代后再接入测试。

字幕问题：see dance 字幕出现乱码、错位等问题，由杨斌团队手动添加字幕。

样品预览对接：Stads 样品预览对接正在进行中。

视频良品率：根据脚本生成的视频良品率在 50 - 60% 区间，后续持续优化语料库。

后续计划与协调事项

计划：先跑通从客户商品到语料再到生成视频的流程，稳定语料库，再解决批量生成问题；前期找两个客户小范围测试。

协调事项：关注客户预算预期，了解客户之前视频制作成本；确定统一的后台和模型集成方式。

睿知库项目阶段性汇报（5/29 汇报）

项目目标与实际情况

目标：产品知识库解决内部问题咨询，5 月中旬内部小范围开放；运营方案库生成方案嵌入 CSM 复盘报告，降低复盘方案制作成本，6 月初完成。

实际情况：产品知识库延期到 6 月初开放，主要因技术资源被紧急项目占用两周，但已完成帮助中心文档入库和问答入口搭建，进入数据治理阶段；运营方案库已将方案嵌入复盘报告，正在验收优化。

验证与反馈机制

验证方式：用历史工单的 100 道题目验证知识库回答准确率，本周完成测评给出结论。

反馈机制：开放入口让更多人使用，增加反馈按钮，要求实名反馈，加快问题暴露和解决速度。

下一步工作计划

产品知识库：正式进入数据治理阶段，优化工作流和问答效果。

运营方案库：验收通过后进入场景落地阶段，增加私有化分析结论场景。

明镜台项目阶段性汇报

| 项目目标与阶段进展 目标：为内部 CSM 提供服务，解决客户信息统一、风险识别和跟进等问题，形成风险管理闭环。 进展：前五个阶段正常完成，已进入试运行阶段，6 月 1 日开始，6 月 22 日结束，期间收集问题反馈和优化建议。 |  | 明镜台移动端APP功能界面（来自共享） |  |
| --- | --- | --- | --- |

差异点与调整

差异：开发周期因技术方案调整和新增续约管理页面延迟一周，但 UAT 时间缩短，未影响最终上线。

调整：项目目标和运行阶段保持不变，后续增加增购和增值情况登记及风险管理规则调整。

后续工作与协调事项

工作：6 月 26 日进行一期项目复盘，确定未来迭代方向。

协调事项：确保华南同学全量使用明镜台进行客户运营日志登记并反馈；解决鸿蒙系统在 APP 上的适配问题。

金标尺 AI 评测一期阶段汇报：M2 目标进展汇报

项目目标与 M2 阶段计划

一期目标：围绕流程闭环、业务结果和方法论沉淀三个维度，实现商品推荐场景的流程稳定复现，提升评测准确性和效率，沉淀 AI 评测方法。

M2 计划：接入线上真实数据并清洗转换，启动真实试点，实现流程复现，准备评测标准和沉淀问题。

当前运行状况与未完成事项

运行状况：已完成评测 agent 针对商品特征化提取等评测 skill，真实问题进入评测链路，初步形成节点证据链能力，明确用户需求。

未完成事项：流程复现缺少固定样本和稳定性，主动评测能力不足，评测指标准备不充分，问题沉淀闭环未完成，方案效果验证不足。

差异原因与后续重点

差异原因：主动评测闭环不足，样本底座不完整；缺少方案验证能力，核心业务逻辑调用复杂；商品特征化推荐和提取评测口径不清晰；推荐质量指标复杂；试点组织合规机制不足；存在技术 bug。

后续重点：补齐主动评测技术校验，固化推荐质量指标和节点漏斗，接入缺失数据完成回归和指标采集准备，对推荐指标和线索测口径进行评审。

导购小龙虾项目阶段进展汇报

项目进展与问题

进展：完成飞书交互沉淀，内部试用系统上层已完成，正在测试数据录入数据库。

问题：录入试衣数据时间较长，需从 60 秒缩短到 20 秒；部分技能触发不稳定，约 20% 情况出现问题；飞书进入数据库时权限不稳定，OpenID 携带问题影响录入。

解决方案与后续计划

解决方案：调整技能描述，加入常见词汇；解决 OpenID 与用户名称关联问题，本周由戴鹏协助修改。

后续计划：本周解决数据库落库稳定性问题；尝试按门店统一身份录入数据；优化试衣数据录入流程，支持语音录入和打标签。

元工智能项目阶段汇报

项目计划与进展

计划：4 月完成平台建设，5 月进行业务技能交互，包括跨境业务、导购场景和小红书场景。

进展：Mac 端和 PC 端完成一期建设，但功能存在问题需调整；技能交付稳步进行，出海方案在梳理，针对 TikTok 场景出了初步技能。

差异与项目判断

差异：企业级场景交付存在权限和交互问题，不再基于 OpenClaw 框架深入开发。

项目判断：重点在 Mac 端开发可视化管理功能，增加技能创建和调试场景；通过智能体平台交付导购和试衣场景。

下一步安排与应用场景

安排：Mac 端本周调优并提交版本；智能体平台完成导购 APP 场景能力交付闭环。

应用场景：考虑将龙虾解决方案卖给老板，强调 APP 端和企微侧应用；结合多项目打造整体 AI 运营体系，加强 APP 能力打通。

公司智变项目整体规划

| 项目体系与优势 体系：以益氪的 skill 的 SaaS 能力为底层，客户知识库为关键，结合 openclaw 流程周会和智能体应用服务平台，形成分层运营体系。 优势：具备一体化能力、数据闭环能力和强势 APP 入口，可整合多种数据和能力。 |  | 公司智变项目运营体系架构 |  |
| --- | --- | --- | --- |

业务方向与策略

方向：让门店价值回归，提升离店转化效率，为门店配置智能助手，增加智能互动场景。

策略：结合多项目能力，打造对客解决方案；加强与美团等平台合作，争取平台资源；通过月度会议同步信息，提升团队使命感。

[该类型的内容暂不支持下载]

# 待办

价格情况询问：明天出差杭州时，询问相关方关于项目的价格情况

权限问题协查：协助解决飞书 OpenID 无法提前获取、与用户名称关联的问题，以及跟进本周数据库落库的稳定性（来自傅珍羚）

场景尝试切换：尝试结合单店看待门店小龙虾场景，若效果不佳则切换为按照门店的方式 @傅珍羚

取数项目讨论：针对门店 AI 数据取数问题，罗浩与贺斌商量智变项目是否单独做一个子项目

[该类型的内容暂不支持下载]

# 相关链接

文字记录

智变计划阶段性汇报会（按项目逐一汇报） 2026年6月2日